Адресная методическая помощь (500+)

**Муниципальная дорожная карта проекта**

**Адресной методической помощи (500+)**

Адресная методическая помощь (500+)

**Дорожная** **карта** **проекта** **Адресной** **методической** **помощи** **(500+)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Событие** | **Описание** | **Показатель** **для** **контроля** **включенности** **муниципалитета** |
| 03.02.2021 | Муниципалитет получает данные об отобранных школах-участниках проекта и данные муниципального координатора | Муниципалитет получает данные об отобранных школах-участниках проекта и данные муниципального координатора | Муниципальный координатор назначен; школы отобраны. Издан приказ Министерства образования и науки РД |
| 05.02.2021 | Старт анкетирования для формирования рисковых профилей школ (РПШ) | Муниципалитет организует анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах |  |
| 07.02.2021 | Результаты анкетирования кураторов | Муниципалитетом направляются результаты анкетирования кураторов региональному координатору | - |
| 15.02.2021 | Назначение кураторов | Регион назначает кураторов в отобранные школы | Доля ОО из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы |
| 15.02.2021 | Завершено анкетирование школ-участниц проекта | ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) | Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование |
| 15.02.2021 | Установочный семинар/вебинар для школ | Участие муниципалитета в установочных мероприятиях, организуемых региональным координатором | Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре |
| 24.02.2021 | РПШ размещены в МЭДК | Школы и кураторы начинают работу с РПШ | - |
| 26.02.2021 | Вебинар для кураторов | Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ | - |
| 01.03.2021 | Заключение договоров с кураторами | Заключены договоры с кураторами на оказание консультирования школ | - |
| 10.03.2021 | Первичное посещение ОО | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами;  доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК |
| 15.03.2021 | Еженедельные методические вебинары | С 10.03 до 02.04 - научно-методические вебинары по темам, предлагаемым Методикой адресной поддержки педагогические технологии | - |
| 22.03.2021 | Региональные планы-графики | Муниципалитет направляет региональному координатору планы-графики (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту | План-график направлен |
| 15.04.2021 | Проведены вебинары по методическим запросам школ | В рамках подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию. Ответы на частные вопросы предоставляются на форуме поддержки для школ, ответы на частотные вопросы будут даны в рамках методических вебинаров | - |
| 30.04.2021 | Размещение концептуальных документов школами | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором |
| 30.05.2021 | Мониторинг 1 этап | ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 21.06.2021 | Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт | Муниципалитет направляет региональному координатору результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга) |
| 28.06.2021 | Экспертиза документов | Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ | - |
| 15.06.2021 | Первая оплата кураторам | Произведена оплата работы куратора | - |
| 20.09.2021 | Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт | Муниципалитет направляет региональному координатору результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга) |
| 01.11.2021 | Мониторинг 2 этап | ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 15.11.2021 | Экспертиза документов | Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ | - |
| 01.12.2021 | Финальная оплата кураторам | Произведена оплата работы куратора | - |
| 20.12.2021 | Подведение итогов проекта | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 | - |