Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ №19»

\_\_\_\_\_\_\_Меджидов К.М.

**Программа антирисковых мер по направлению:**

**«Низкий уровень оснащения школы»**

**Проблемы**

Недостаток обеспеченности современными средствами обучения,

в том числе электронными учебниками,

Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой.

**Задачи:**

• создание условий для коммуникационных технологий;

• обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами;

• проведение текущего ремонта;

* обеспечение безопасности образовательного процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание действий | сроки | Показатель реализации | Ответственный |
|  | - Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением.  - косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах  -организация образовательного процесса в условиях сдвоенности классов.  -включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии  - обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения  -подготовка к установке скоростного доступа в Интернет  -подключение локальной сети для использования сети интернет  -подготовка и введение в действие актового зала  -оформление школьного музея.  - оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности.  -обновление УМК на 2021-2022 учебный год.  - Совершенствование материально-технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. | март-апрель 2021  июнь-август 2021  октябрь-ноябрь 2021  октябрь-ноябрь 2021  октябрь-ноябрь 2021  октябрь-ноябрь 2021  апрель-ноябрь 2021  август- 2021  август- 2021  август- 2021  май-сентябрь  2021  май-сентябрь  2021 | Аналитическая справка  Размещение отчётных документов в ИС МЭДК  готовность учебных кабинетов,  замена освещения в учебных кабинетах  готовность кабинетов для занятий сдвоенного класса, комплектование классов, установка мебели.  подготовка мультимедийного оборудования к учебному году, рабочие программы по предметам  приобретение мультимедийного оборудования с программным обеспечением  оформление  подключение локальной сети для использования сети интернет  подготовка и введение в действие актового зала  оформление школьного музея  оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности.  УМК по общеобразовательным программам в соответствии с ФП и заказом МБОУ СОШ  обновление УМК в соответствии с ФП и заказом МБОУ СОШ для обучающихся с ОВЗ | Школьный координатор  Мирмаксумова Р.М.  Зам. директора по УВР  Джемаева И.М.  Директор школы Меджидов К.М., классные руководители, техперсонал  Директор школы Меджидов К.М., классные руководители нач. классов  Директор школы  Меджидов К.М.  Руководители МО  Зам. директора по ИКТ Уцумуева У.К.  Зам. директора по ИКТ Уцумуева У.К.  Директор школы Меджидов К.М.  Зам. директора по УВР Джемаева И.М  руководители ШМО  Директор школы Меджидов К.М.  Библиотекарь  Даниялова А.Г.  Директор школы Меджидов К.М.  Библиотекарь  Даниялова А.Г. |