ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия №13»

с 01.04.202 по 12.04.2020

(в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCOV) и защиты здоровья детей)

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Предварительная подготовка |  |  |  |
| 1.1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения. | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 2 этап. Разработка нормативного обеспечения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение локальных актов о применении дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе (регламент приказы, положения, дорожная карта) | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 2.2 | Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением о дистанционном обучении | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 3 этап. Разработка электронной информационно-образовательной среды в соответствии с федеральными нормативными требованиями |  |  |  |
| 3.1 | Анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися, независимо от их местонахождения: | до 01.04.2020 | Зам. по УВР Ахмедова Г.Я. Бутаева Б.М. Акбулатова Л.С. Магамедова Д.С. Якубова А.А. Рук. МО |
| 3.1.1 | - Формирование и согласование перечня электронных учебников и учебных пособий, отбор и методическая доработка интерактивных электронных приложений к учебникам: информационных модулей и практикумов разного уровня сложности; | до 01.04.2020 | Зав. Библиотекой Салманова Ш.Г. Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. Рук. МО |
| 3.1.2 | - Формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся, их текущую, промежуточную и итоговую аттестации: тестов и тестовых заданий, контрольных и самостоятельных работ, вопросников и сценариев дискуссионных тем; | до 01.04.2020 | Зам. по УВР Ахмедова Г.Я. Бутаева Б.М. Акбулатова Л.С. Магамедова Д.С. Якубова А.А Рук. МО |
| 3.1.3 | - Подготовка методических и предметно-тематических консультаций (в том числе офлайн) по предметам. | до 01.04.2020 | Рук. МО |
| 3.1.4 | - Формирование и накопление библиотек (медиатек) дополнительных материалов | до 01.04.2020 | Зав. библиотекой Салманова Ш.Г. Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. Рук. МО |
| 3.2 | Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, коммуникационных каналов, программного обеспечения ЭИОС: | до 01.04.2020 | Зам. по АХЧ Абдурагимова Д.А. Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. Инженер ТСО |
| 4 этап. Учебное планирование |  |  |  |
| 4.1 | - Составление (внесение изменений) учебные, календарно-тематические планы, РП для учебных групп (классов), обучающихся с частичным или исключительным использованием дистанционных образовательных технологий | до 01.04.2020 | Зам. по УВР Ахмедова Г.Я. Бутаева Б.М. Акбулатова Л.С. Магамедова Д.С. Якубова А.А Рук. МО Учителя -предметники |
| 5 этап. Повышение компетентности сотрудников в решении профессиональных задач с применением ИКТ |  |  |  |
| 5.1 | - Проведение методических семинаров (в том числе онлайн) по вопросам применения дистанционных технологий, работы с учебными и контрольно-измерительными материалами электронной информационно-образовательной среды: |  | Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. Рук. МО Учителя информатики |
| 5.1.1 | ## Организация дистанционного обучения: полезные сервисы для подготовки материалов, проведения онлайн-занятий и общения с учениками (Учи.ру) | 19.03 (16:00) | Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. |
| 5.1.2 | ## Вебинар: дистанционное обучение, короновирусбесплатныйвебинар для руководителей школ «Как организовать работу школы при эпидемии коронавируса: документы для дистанционного обучения и ликвидации задолженности по учебе».(Актион) | 24.03.2020 13:00 | Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. |
| 5.1.3 | ## Международная онлайн-конференция для педагогов по дистанционному обучению (Учи.ру) | 25.03 с11:00 до 16:00 | Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. |
| 52 | ## Консультации по использованию АРМ (ЭИОС). | С 20.03.2020 по 31.03.2020 | Зам. по ИОП Сулейманова И.Ш. учителя информатики |
| 6 этап. Создание служб поддержки применения ДОТ |  |  |  |
| 6.1 | Создание оперативного штаба, организация его деятельность для реализации дистанционного обучения | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 62 | Разработка дорожной карты по организации дистанционного обучения | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 6.3 | Управление процессом на фазе его планирования и подготовки | до 01.04.2020 | Администрация ОУ |
| 6.4 | Координация деятельность в ходе реализации учебно-воспитательного процесса в форме дистанционного обучения | с 01.04.2020 по 12.04.2020 | Администрация ОУ |
| 6.5 | Контроль работы всех участников образовательных отношений в дистанционном режиме: UCHi.ru дневник.ru Якласс | с 01.04.2020 по 12.04.2020 | Директор Зам. директора по УВР Ахмедова Г.Я. Бутаева Б.М. Акбулатова Л.С. Магамедова Д.С. Якубова А.А Зам директора по ИОП Сулейманова И.Ш. |

ВРИО директора МБОУ «Гимназия №13»                            Ахмедова Г.Я.